## Product Backlog
Id | Titulo | Descrição | Categoria | Prioridade |  | Sprint | Horas Estimadas | Status | Indicador | Comentários
|  |  |  | Grau | Classificação
1 | Cadastro de Comandas | Permite criar e gerenciar comandas individuais para clientes, vinculadas a um número identificador único. | Funcional | 10 | Alta | 1 | 64 | Concluído | Verde | Base essencial para controle de pedidos.
2 | Registro de Pedidos | Permite registrar itens solicitados por clientes em comandas específicas, detalhando quantidade, descrição e valores dos produtos. | Funcional | 10 | Alta | 1 | 80 | Concluído | Verde | Integra diretamente com as comandas.
3 | Controle de Pagamento | Centraliza o pagamento das comandas no caixa, registrando métodos de pagamento (dinheiro, cartão) e oferecendo cálculo do total devido. | Funcional | 10 | Média | 2 | 88 | Em andamento | Amarelo | Fundamental para a saída controlada do cliente.
4 | Controle de Saída | Permite que o porteiro consulte o pagamento das comandas antes de liberar a saída do cliente, garantindo a integridade do processo de pagamento. | Funcional | 10 | Média | 2 | 72 | Em andamento | Verde | Relacionado diretamente ao fechamento de contas.
5 | Cálculo da Consumação Mínima | Automatiza o cálculo e a verificação do cumprimento da consumação mínima exigida, incluindo o valor pendente na conta quando necessário. | Funcional | 9 | Média | 3 | 56 | Em andamento | Vermelho | Regra de negócio essencial para o boteco.
6 | Cadastro de Produtos | Permite registrar e atualizar os produtos disponíveis no cardápio, incluindo nome, preço e categoria (bebidas, petiscos, etc.). | Funcional | 8 | Média | 3 | 96 | Em andamento | Verde | Base de dados para pedidos e estoque.
7 | Controle de Estoque | Reduz automaticamente o estoque conforme os pedidos são realizados e emite alertas para reposição quando o nível mínimo for atingido. | Funcional | 8 | Média | 4 | 64 | Em andamento | Verde | Controle para evitar rupturas no serviço.
8 | Relatórios de Vendas | Gera relatórios diários, semanais e mensais sobre o volume de vendas, itens mais vendidos e faturamento total. | Negócio | 7 | Média | 5 | 88 | Em andamento | Verde | Auxilia na análise de desempenho financeiro.
9 | Gerenciamento de Acesso | Implementa sistema de login com permissões baseadas em perfil (garçom, caixa, gerente e administrador), garantindo segurança no uso do sistema. | Funcional | 7 | Média | 4 | 64 | Em andamento | Verde | Controle de acesso diferenciado por função.
10 | Relatório de Consumação | Gera um relatório consolidado das comandas que não atingiram a consumação mínima e exibe o valor adicional incluído nos | Negócio | 6 | Média | 5 | 72 | Em andamento | Amarelo | Facilitador para controle de regras internas.
11 | Dashboard de Gestão | Tela principal com indicadores visuais para acompanhar comandas abertas, volume de vendas em tempo real e situação do estoque. | Funcional | 6 | Média | 6 | 40 | Em andamento | Verde | Recurso para tomada de decisões rápidas.
12 | Fechamento Diário | Facilita o fechamento do caixa ao final do dia, consolidando as informações de vendas, pagamentos e estoque. | Funcional | 6 | Média | 6 | 56 | Em andamento | Verde | Relacionado aos relatórios e ao controle do caixa

## Sprint Backlog
C | Período do Sprint | 2024-12-01 | a | 2025-03-01 | [6 empty] | Referência | 2025-04-30 | Horas Sprint | 800
Id | Titulo | Horas Estimadas | Início | Fim | Horas Efetivas | Status | Indicador | Comentários |  |  | Planejado |  | Realizado
[11 empty] | Horas | Restante | Horas | Dif
1 | Cadastro de Comandas | 64 | 2024-12-01 | 2024-12-05 | 40 | Concluído | Verde |  | 2024-12-01 | 2024-12-01 | Total | 856 |  | 768
2 | Registro de Pedidos | 80 | 2024-12-06 | 2024-12-09 | 32 | Concluído | Verde |  | 2024-12-10 | 2024-12-04 | 64 | 736 | 40 | 760
3 | Controle de Pagamento | 88 | 2024-12-10 | 2024-12-19 | 80 | Em andamento | Amarelo |  | 2024-12-20 | 2024-12-16 | 80 | 656 | 32 | 728
4 | Controle de Saída | 72 | 2024-12-19 | 2024-12-27 | 72 | Em andamento | Verde |  | 2024-12-30 | 2024-12-28 | 88 | 568 | 80 | 648
5 | Cálculo da Consumação Mínima | 128 | 2024-12-27 | 2025-01-13 | 144 | Em andamento | Vermelho |  | 2025-01-10 | 2025-01-07 | 72 | 496 | 72 | 576
6 | Cadastro de Produtos | 96 | 2025-01-13 | 2025-01-22 | 80 | Em andamento | Verde |  | 2025-01-20 | 2025-01-19 | 128 | 368 | 144 | 432
7 | Controle de Estoque | 64 | 2025-01-22 | 2025-01-29 | 64 | Em andamento | Verde |  | 2025-01-30 | 2025-01-29 | 96 | 272 | 80 | 352
8 | Relatórios de Vendas | 88 | 2025-01-29 | 2025-02-07 | 80 | Em andamento | Verde |  | 2025-02-10 | 2025-02-08 | 64 | 208 | 64 | 288
9 | Gerenciamento de Acesso | 64 | 2025-02-07 | 2025-02-13 | 56 | Em andamento | Verde |  | 2025-02-20 | 2025-02-18 | 88 | 120 | 80 | 208
10 | Relatório de Consumação | 72 | 2025-02-13 | 2025-02-23 | 88 | Em andamento | Amarelo |  | 2025-03-01 | 2025-02-26 | 64 | 56 | 56 | 152
11 | Dashboard de Gestão | 40 | 2025-02-23 | 2025-02-26 | 32 | Em andamento | Verde |  |  | 2025-02-27 | 72 | -16 | 88 | 64
12 | Fechamento Diário | 56 | 2025-02-26 | 2025-03-01 | 32 | Em andamento | Verde |  |  | 2024-03-01 | 40 | -56 | 32 | 32

## BurndownChart Geral (hidden)
| Planejado | Efetivo | Planejado | Efetivo
0 | 120 | 100 | 120 | 120
1 | 12 | 8 | 108 | 112
2 | 32 | 32 | 76 | 80
3 | 16 | 4 | 60 | 76
4 | 8 | 0 | 52 | 76
5 | 4 | 24 | 48 | 52
6 | 16 | 4 | 32 | 48
7 | 8 | 4 | 24 | 44
8 | 8 | 8 | 16 | 36
9 | 8 | 0 | 8 | 36
10 | 8 | 16 | 0 | 20
8
32
4
0
24
4
4
8
0

## parametros (hidden)
Categoria | Classificação |  | Indicador | Status | Grau | Produtividade
Requisitos | Baixa | 8 a 10 | Verde | Criado | 0 | 8
Especificação | Média | 4 a 7 | Amarelo | Em andamento | 1
Planejamento | Alta | 0 e 3 | Vermelho | Cancelado | 2
Software |  |  |  | Suspenso | 3
Recursos |  |  |  | Concluído | 4
|  |  |  | Agregado | 5
6
7
8
9
10